## Лист1
Программа "Охрана окружающей среды Алексеевского муниципального района на 2016 год"
п/п | Мероприятия | Исполнитель | Сроки | Стоимость работ (млн. руб.) | Источник финансирования | Ожидаемый результат
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
I. Организационные работы
1.1 | Подготовка Распоряжения «О проведении двухмесячника по санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности населения» | Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района | 2016 |  |  | Обеспечение удовлетворительного санитарно-экологического состояния
II. Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов Мероприятия по обеспечению населения чистой питьевой водой
2.1 | Проектирование реконструкции сетей водоснабжения в н.п. Караваево | Согласно тендера | 2016 | 1 | Республиканский бюджет | Организация работ в 2017г.
2.2 | Реконструкция сетей водоснабжения в н.п. М. Курнали | Согласно тендера | 2016 | 4 | Республиканский бюджет | Обеспечение населения качественной водой
2.3 | Бурение артезианской скважины, установка водонапорной башни, обустройство санитарно-защитной зоны в н.п. С. Курнали | Согласно тендера | 2016 | 2.5 | Республиканский бюджет | Обеспечение населения качественной водой, отвечающей современным санитарно-гигиеническим требованиям
2.4 | Бурение артезианской скважины, установка водонапорной башни, обустройство санитарно-защитной зоны в н.п. М. Курнали | Согласно тендера | 2016 | 2.5 | Республиканский бюджет | Обеспечение населения качественной водой, отвечающей современным санитарно-гигиеническим требованиям
2.5 | Капитальный ремонт водоема, расположенного по ул. 8 Марта пгт. Алексеевское | ООО "РАФ" | 2016 | 2.5 | Республиканский бюджет | Повышение экологической безопасности прилегающей территории
2.6 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений : н.п. Шама н.п. Верхняя Тат.Майна н.п. Ошняк н.п. Степная Шентала | ООО "РАФ" | 2016 | 0.275 | Местный бюджет | Выполнение мероприятий на 2016г.
2.7 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений: н.п. Шама н.п. Верхняя Тат.Майна н.п. Ошняк н.п. Степная Шентала | ООО "РАФ" | 2016 | 2 | Республиканский бюджет | Повышение экологической безопасности водосливной плотины
III. Мероприятия по рациональному использованию и охране земельных ресурсов, растительного мира Мероприятия по охране зеленого фонда городских и сельских поселений
3.1 | Благоустройство территорий, прилегающих к промышленным предприятиям и учреждениям, объектам малого и среднего бизнеса | Исполнительный комитет, городское и сельские поселения, предприятия, огранизации и учреждения | 2016 | - | - | Улучшение условий жизнедеятельности населения
3.2 | Содержание объектов озеленения, ревизия и посадка саженцев, обустройство клумб | Исполнительный комитет Алексеевского городского поселения | 2016 | 4 | Местный бюджет | Улучшение условий жизнедеятельности населения
IV.Экологическое воспитание, образование и просвещение населения
4.1 | Проведение мероприятий в учебных заведениях по экологическому воспитанию, образованию и просвещения детей и молодежи | Отдел образования | 2016 | - | - | Развитие системы непрерывного экологического образования, повышение уровня гражданского самосознания и активности, экологической культуры детей и молодежи
Управляющий делами Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района РТ
Г.А. Юсупова