Алексеевскмуниципаль районы

Алексеевск район Советының

18.10.2019 № 271 лы

карарына 5 нче кушымта

**Территория үсешенең стратегик приоритетларын тормышка ашыруның " юл картасы» чаралары исемлеге**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Чаралар исеме** | **Тормышка ашыру вакыты** | **Җаваплы башкаручылар** | **Сату суммасы, мең сум.** | **Финанслау чыганагы** |
| **Сәнәгать җитештерүе** | | | | |
| Киптерү блогын реконструкцияләү | 2018-2019 ел | “Алексеевск керамикасы " ААҖ | 50 000,0 | Үз акчалары |
| Лабораторияне яңа җиһазлар белән җиһазлау | 2020-2021 ел | “Алексеевск керамикасы " ААҖ | 10 000,0 | Үз акчалары |
| Җитештерү мәйданнарын киңәйтү | 2021-2025 ел | “Алексеевск керамикасы " ААҖ» | 10000,0 | Үз акчалары |
| Продукциянең яңа төрен үзләштерү | 2025-2030 ел | “Алексеевск керамикасы " ААҖ | 10000,0 | Үз акчалары |
| Яңа эшләнмәләрне үзләштерү | 2017-2020 ел | "Алексеевск нәфис туку фабрикасы" ҖЧҖ | 1000,0 | Үз акчалары |
| Предприятиене федераль бюджет акчалары исәбеннән ярдәм күрсәтелә торган халык сәнгать һөнәрләре оешмалары исемлегенә кертү | 2019-2020 ел | "Алексеевск нәфис туку фабрикасы" ҖЧҖ |  | федераль бюджет; |
| Фабрика бинасы фасадын ремонтлау | 2020-2021 ел | "Алексеевск нәфис туку фабрикасы" ҖЧҖ | 2000,0 | Үз акчалары |
| Упаковка әйберләрен әзерләү өчен җиһазлар сатып алу | 2020-2022 ел | "Алексеевск нәфис туку фабрикасы" ҖЧҖ | 1000,0 | Үз акчалары |
| Техник яктан яңадан коралландыру, заманча тегү машиналары сатып алу | 2020-2030 ел | "Алексеевск нәфис туку фабрикасы" ҖЧҖ | 3000,0 | Үз акчалары |
| **Кулланучылар базарын үстерү чаралары** | | | | |
| Тигез, намуслы көндәшлек өчен шартлар тудыруда булышлык күрсәтү | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты,  Сәүдә предприятиеләре | Контрольлек итүче һәм хокук саклау органнары катнашында семинар-киңәшмәләр оештыру һәм уздыру | Кулланучылар базарын үстерү, конкурентлыкка сәләтле базар мохите булдыру, район предприятиеләренең имиджын арттыру. Сәүдә хезмәте күрсәтү культурасын арттыру, прогрессив формаларын һәм методларын кертү. |
| Җирле товар җитештерүчеләр товарларын Татарстан Республикасы базарына һәм аннан читкә чыгаруга ярдәм итү | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты,  Сәүдә предприятиеләре | Күргәзмәләр, ярминкәләр, күргәзмә-сатулар оештыру һәм үткәрү. Мәгълүматны Алексеевск муниципаль районының рәсми сайтында урнаштыру | Конкурентлыкка сәләтле югары сыйфатлы товарлар җитештерүне стимуллаштыру, җирле товар җитештерүчеләр продукциясен сату күләмнәрен саклап калу һәм арттыру |
| Куллану базарының заманча инфраструктурасын формалаштыру һәм Алексеевск муниципаль районы халкы өчен товарларга һәм хезмәт күрсәтүләргә мәгълүмати үтемлелекне арттыру | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты,  Сәүдә предприятиеләре | Проблемалы зоналарны ачыклап, халыкның сәүдә объектлары мәйданы, җәмәгать туклануы һәм көнкүреш хезмәте күрсәтү белән минималь тәэмин ителешенә мониторинг үткәрү | 2030 елга сәүдә мәйданнарының 1 мең кешегә 480,0 кв. м. арттыру. |
| Алексеевск муниципаль районында халык өчен товарларның икътисадый яктан үтемлелеген арттыру | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты,  ТР Дәүләт алкоголь инспекциясенең Чистай территориаль органы алкогольле продукция әйләнешен контрольдә тоту бүлеге белгече | Эчке һәм тышкы товар базарларында социаль әһәмияткә ия товарларга һәм хезмәт күрсәтүләргә бәяләр мониторингын үткәрү | Социаль әһәмиятле товарларга һәм хезмәт күрсәтүләргә бәяләрне контрольдә тоту |
| Товарларның һәм күрсәтелә торган хезмәтләрнең сыйфатын һәм куркынычсызлыгын арттыру, кулланучылар хокукларын яклауны камилләштерү, тармакны кадрлар белән тәэмин итү | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты,  Сәүдә предприятиеләре | Сәүдә, җәмәгать туклануы һәм көнкүреш хезмәтләре күрсәтү өлкәсе хезмәткәрләре арасында һөнәри осталык конкурслары, фестивальләре үткәрү | Сәүдә, көнкүреш хезмәтләре күрсәтү һәм туклануны оештыру өлкәсендә эшләүчеләрнең, халыкара, төбәкара, шәһәр һәм район чемпионатларында, һөнәри осталык бәйгеләрендә катнашу санын арттыру |
| Сәүдә, җәмәгать туклануы, халыкка көнкүреш хезмәте күрсәтү тармаклары персоналларының кадрлар әзерләү дәрәҗәсен һәм квалификациясен күтәрүгә булышлык күрсәтү | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты,  Алексеевск муниципаль районының "Халыкны эш белән тәэмин итү үзәге" ДК О,  Сәүдә предприятиеләре | Сәүдә, җәмәгать туклануы һәм көнкүреш хезмәте күрсәтү предприятиеләре җитәкчеләре һәм белгечләре өчен семинарлар үткәрү;  кадрлар әзерләү һәм алга таба эшкә урнашу шарты белән эшсез гражданнарның квалификациясен күтәрү | Сәүдә , җәмәгать туклану, халыкка хезмәт күрсәтү тармакларынквалификацияле кадрлар белән тәэмин итү |
| Аз халыклы, ерактагы торак пунктларга һәм бару кыен булган торак пунктларга күчмә сәүдә оештыру | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты,  Алексеевск Райпосы | Стационар сәүдә объектлары булмаган торак пунктларның гомуми саныннан чыгып сәүдә хезмәте күрсәтүгә колачланган торак пунктлар өлеше | Күчмә сәүдә хезмәте белән колачланган торак пунктларның 100% ына кадәр җиткерү |
| Юл буе сервисын үстерү | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты,  Сәүдә предприятиеләре | Сәүдә объектлары, кафе төзелеше | 2030 елга районның өстәмә эш урыннары булдыру, кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары өлешен ҖТП да50% ка арттыру |
| **Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм итү чаралары** | | | | |
| Кече һәм урта эшкуарлыкка ярдәм итү инфраструктурасын үстерү |  |  |  |  |
| Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы кече эшмәкәрлеккә ярдәм итү һәм аны үстерү өлкәсендә үткәрелә торган чараларны мәгълүмат белән тәэмин итү | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты, "Татарстан Республикасы Эшкуарлыкка ярдәм итү Фонды" региональ вәкиле |  |  |
| Кече эшкуарлык субъектлары, җирле товар җитештерүчеләр, җирле үзидарә органнары катнашында «түгәрәк өстәл» ләр, семинарлар, конференцияләр уздыру | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты, "Татарстан Республикасы Эшкуарлыкка ярдәм итү Фонды" региональ вәкиле» |  |  |
| Законнар үзгәрүгә бәйле рәвештә кече эшкуарлык мәсьәләләре буенча гамәли семинарлар уздыру, | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты, "Татарстан Республикасы Эшкуарлыкка ярдәм итү Фонды" региональ вәкиле» |  |  |
| Эшкуарларга социаль-хезмәт мөнәсәбәтләре, хезмәтне саклау мәсьәләләре буенча методик һәм гамәли ярдәм күрсәтү | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты, «Татарстан Республикасы Эшкуарлыкка ярдәм итү Фонды» региональ вәкиле, “Алексеевск муниципаль районының халыкны эш белән тәэмин итү үзәге «ДКО |  |  |
| Яңа эш башлаучы эшкуарларга ярдәм итү чаралары-үз бизнесларын булдыруга яңа эш башлаган эшмәкәрләргә грантлар | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты, "Татарстан Республикасы Эшкуарлыкка ярдәм итү Фонды» төбәк вәкиле, Алексеевск муниципаль районының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе," Алексеевск муниципаль районының халыкны эш белән тәэмин итү үзәге " ДКО» |  |  |
| Массакүләм мәгълүмат чаралары аша халык белән мәгълүмати-аңлату эшләре алып бару, гражданнарны үзмәшгульләр сыйфатында ирекле теркәү турында мәгълүмат бирү. | 2019-2028 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты, «Татарстан Республикасы Эшкуарлыкка ярдәм итү Фонды» региональ вәкиле, " Заря (»Таң«)»)«газетасы |  |  |
| Кече һәм урта эшкуарлык субъектлары объектларына инженер инфраструктурасын кертү | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты, " Татарстан Республикасы Эшкуарлыкка ярдәм итү Фонды» региональ вәкиле, подрядчы оешмалар |  | Республика һәм җирле бюджет акчалары |
| Кече эшкуарлык субъектларын муниципаль заказны үтәүгә һәм «Биржа мәйданчыгы " Агрегаторында сәүдә-сатып алу эшчәнлеген гамәлгә ашыруга кызыксындыру һәм җәлеп итү» | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты, «Татарстан Республикасы Эшкуарлыкка ярдәм итү Фонды» төбәк вәкиле, Алексеевск муниципаль районының «Аукционнар һәм конкурслар» МКО |  |  |
| Алексеевск муниципаль районы социаль эшкуарлыгына мәгълүмати-консультацион ярдәм күрсәтү һәм аларны күргәзмәләрдә, ярминкәләрдә, конкурсларда катнашуга җәлеп итү | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты, "Татарстан Республикасы Эшкуарлыкка ярдәм итү Фонды" региональ вәкиле» |  |  |
| Салым салу базасын тулыландыру өчен файдаланылмый торган мөлкәтне ачыклау максатыннан дәүләт һәм муниципаль милекне инвентаризацияләү үткәрү | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы |  |  |
| Алексеевск муниципаль районының икътисадый инфраструктурасын яхшырту максатыннан хуҗалык итүче субъектларны җәлеп итү өчен җир кишәрлекләрен формалаштыру. | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы |  |  |
| **Төзелеш һәм ТКХ өлкәсендә чаралар** | | | | |
| 1.Кеше капиталын туплау стратегиясе: |  |  |  |  |
| 1.1.Халык динамикасы: югары туучылар саны югары һәм тотрыклы миграцион халык агымы |  |  |  |  |
| 1.1.1.”Татарстан Республикасында туучылар санын арттыруга ярдәм итү " программасы |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Нәтиҗәле рәвештә ,гаиләнең тормыш циклының төп стадияләре буенча чараларны бүлү, шул исәптән : |  |  |  |  |
| торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ гаиләләргә ярдәм итү чараларын гамәлгә ашыру | 2016-2030 еллар | Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктур үсеш бүлеге | 2030 елга 32,6 кв. метркадәр бер кешегә исәпләгәндә торакның гомуми мәйданы белән тәэмин ителеш үсеше | "2019-2030 елларда Татарстан Республикасы Алексеевск районында торак төзелешен үстерү" максатчан программасы |
| Алексеевск муниципаль районының торак пунктларында социаль ипотека программасы буенча торак төзелеше, индивидуаль торак төзелеше | 2016-2030 еллар | Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктур үсеш бүлеге,  Авыл җирлекләре башкарма комитетлары | Алексеевск муниципаль районы территориясендә яшәүче гражданнарның торак шартларын яхшырту | Алексеевск районында торак төзелеше программасы |
| 2. Пространство үсеше концепциясе: |  |  |  |  |
| 2.1. Агломерацияләрнең актив үсеше зоналарында, Кече шәһәрләр һәм авыл территорияләрен актив үстерү зоналарында, чит ил хезмәттәшлеге зоналарында ресурслар һәм тырышлык туплау. Активлык зоналарында программаларны эшләү һәм тормышка ашыру |  |  |  |  |
| 2.1.1. Авыл территорияләрен үстерү: |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. Җирлек- юлдашларны үстерү " проекты» |  |  |  |  |
| шул исәптән эре шәһәр-җирлек яннарындагы авыл торак пунктларын җирлек- юлдаш итеп , аларның инфраструктурасын тамырдан модернизацияләү юлы белән үзгәртеп кору. | 2016-2020 еллар | ТР Алексеевск муниципаль районының Алексеевск район Советы | Юлдаш-җирлекләрдә тормыш сыйфатын күтәрү | "2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү" дәүләт программасы |
| 2.1.1.2. "Идел-Кама агымы» Экозонасы" флагман проекты, шул исәптән: |  |  |  |  |
| Алексеевск муниципаль районы торак пунктларында су белән тәэмин итү челтәрләрен реконструкцияләү | 2016-2030 еллар | Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктур үсеш бүлеге,  Авыл җирлекләре башкарма комитетлары | Эчәргә яраклы суның сыйфатын яхшырту | Алексеевск муниципаль районы авыл җирлекләрен су белән тәэмин итү һәм сү бүлү буенча расланган схемалар |
| Алексеевск ш. т. п. чистарту корылмаларын реконструкцияләү | 2017-2020 еллар | Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктур үсеш бүлеге | Канализация агымнарын чистарту күләме тәүлеккә 1200 куб. м. | 2015-2030 елларга Алексеевск шәһәр җирлегенең су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу схемасы |
| Алексеевск муниципаль районында күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлау | 2016-2030 еллар | Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктура үсеше бүлеге,  «Алексеевск районы» ИК, ТСЖ | Торак фондның «ремонтланмаган» ын 20гә кадәр киметү% | 2043 елга кадәр КФЙ капиталь ремонт программасы |
| Алексеевск муниципаль районы территориясендә урам-юл челтәрен грунт катламыннан каты өслеккә күчерү | 2016-2030 еллар | Авыл җирлекләре башкарма комитетлары | Норматив таләпләргә җавап бирми торган юллар озынлыгын 35кә кадәр киметү% | Юллар төзелеше һәм капиталь ремонт программасы |
| «яшел стандартлар» ны куллану һәм үстерү (пассив йортларның типик проектларын эшләү һәм популярлаштыру, шәһәр яны җирлекләренең үсеше); иң яхшы технологияләр кулланып, «Яшел производстволарга» ярдәм итү; шәһәр төзелеше һәм проект документларын, ярларны ныгыту проектларын эшләү һәм тормышка ашыру юлы белән «Идел-Кама агымы» флагман проекты кысаларында Муниципаль берәмлекләр чикләрендә су объектларының яр буе территорияләрен төзекләндерү, шул исәптән, ярларны ныгыту проектларын: | 2016-2030 еллар | Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктура үсеше бүлеге | Яр буе территорияләрендәге гамәлдәге җирлекләрне регенерацияләү, перспективасыз авылларны торгызу, экология системасын үстерү ярдәмендә, Яр буе территорияләре белән тәэмин ителешне арттыру | Алексеевск районында торак төзелеше программасы |
| Алексеевск муниципаль районы торак пунктларында урамнарны яктыртуны торгызу | 2018-2030 еллар | Авыл җирлекләре башкарма комитетлары | Урам-юл челтәре яктыртылышы 100% | Алексеевск муниципаль районының урамнарны яктырту программасы |
| Алексеевск муниципаль районы торак пунктларында Парклар һәм скверлар булдыру | 2018-2030 еллар | Авыл җирлекләре башкарма комитетлары | Алексеевск муниципаль районы территориясендә яшел үсентеләр мәйданын арттыру хисабына экологик чиста мохит булдыру | Алексеевск муниципаль районында Парклар һәм скверлар төзү программасы |
| Алексеевск муниципаль районында су саклау зоналары территорияләрен төзекләндерү | 2019-2022 еллар | Авыл җирлекләре башкарма комитетлары | Алексеевск муниципаль районы торак пунктларында яшелләндерү мәйданын арттыру, төзекләндерү | Алексеевск муниципаль районында су саклау зоналары территорияләрен төзекләндерү программасы |
| Алексеевск муниципаль районы территориясендә гидротехник корылмаларны капиталь ремонтлау | 2018-2030 еллар | Авыл җирлекләре башкарма комитетлары | Алексеевск муниципаль районы торак пунктларында язгы ташуларның имин үтүе, янгын куркынычсызлыгын арттыру | Алексеевск муниципаль районы территориясендә гидротехник корылмаларны капиталь ремонтлау программасы |
| Алексеевск муниципаль районы территориясендә елгаларны чистарту һәм турайту | 2016-2030 еллар | Авыл җирлекләре башкарма комитетлары | Язгы ташуның куркынычсыз үтүе, торак фондын су басуны бетерү | Елга юлларын чистарту һәм турайту программасы |
| 2.2. Пространство үсеше өлкәсендә институциональ чараларны тормышка ашыру |  |  |  |  |
| 2.2.1. Социаль-икътисадый һәм территориаль планлаштыруның үзара бәйләнеше, |  |  |  |  |
| шул исәптән, муниципаль берәмлекләр стратегияләре нигезендә территориаль планлаштыру документларына үзгәрешләр кертү, составында транспорт һәм инженерлык каркаслары эшләнә торган берләштерелгән инфраструктура схемаларын эшләү, социаль, җитештерү, коммуналь һәм территорияләрнең аерым өлешләре өчен башка объектларны урнаштыру, территорияләрне планлаштыру проектларын әзерләү карала. | 2016-2030 еллар | Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктура үсеше бүлеге | Рациональ планлаштыру схемаларының актуаль торышына ярдәм итү | «2014 — 2020 елларга Татарстан республикасын икътисадый үстерү һәм аның инновацион икътисады» дәүләт программасы |
| 2.2.2. Пространство үсешен координацияләү, шул исәптән: |  |  |  |  |
| Татарстан Республикасының бердәм дәүләт рациональ системасы базасында региональ, рациональ, мәгълүмат системасын үстерү һәм алып бару | 2016-2025 еллар | Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктура үсеше бүлеге | Пассажирларны йөртү, йөк ташу, халыкны транспорт һәм юл буе инфраструктурасында ташу куркынычсызлыгын арттыру | «2019 – 2025 елларга «Ачык Татарстан» Татарстан Республикасында рациональ һәм коммуникацион технологияләрне үстерү» дәүләт программасы, «Татарстан Республикасында рациональ һәм коммуникацион технологияләрне үстерү«яңа дәүләт программасы ("Ачык Татарстан"»)» |
| 2.3. Татарстан Республикасының Транспорт-коммуникация системасын үстерү |  |  |  |  |
| 2.3.1. "Чиста юл» флагман проекты, шул исәптән: |  |  |  |  |
| федераль трассаларда туристик навигация урнаштыру | 2016-2030 еллар | Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктура үсеше бүлеге | Туристик навигациянең 20 элементларын урнаштыру | "2019-2030 елларга Татарстан Республикасында туризм һәм кунакчыллык өлкәсен үстерү" дәүләт программасы» |
| **Сәламәтлек саклау** | | | | |
| Туудан үлем-китемнең артуы |  |  |  |  |
| **Йогышлы булмаган авыруларны иртә ачыклауга һәм авыруларны кирәкле дәвалауны тәэмин итүгә юнәлдерелгән эш:** |  | Алексеевск РҮХ " ДАСО | Авыру факторларын иртә ачыклау (беренче чиратта онкология авырулары, ОКС һ. б.) һәм ЮТМЯ үзәкләренә җибәрү) |  |
| - Өлкән халыкның аерым төркемнәренә диспансеризация үткәрү; | 2016 ел  2018 ел  2020 ел | Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы (ТР ССМ)  Алексеевск РҮХ " ДАСО | 80%  90%  100% |  |
| - авыл халкына югары технологияле медицина ярдәме күрсәтүне оештыру буенча эшне дәвам итәргә; | 2016-2030 ел | Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы (ТР ССМ)  Алексеевск РҮХ " ДАСО» | 100% |  |
| - 2030 елга 1000 кешегә гомуми үлем санының 14,3% ка кадәр кимүе ; ; | 2016 ел  20 20ел  2025 ел  2030 ел | Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы (ТР ССМ)  Алексеевск РҮХ " ДАСО» | 15,6  15,3  14,8  14,3 |  |
| - 2030 елга 1000 кешегә туучылар санын 14,4 кә кадәр арттыру | 2016 ел  20 20ел  2025 ел  2030 ел | Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы (ТР ССМ)  Алексеевск РҮХ " ДАСО» | 13,2  13,6  14,1  14,4 |  |
| Түбән гомер озынлыгы |  |  |  |  |
| **Халыкның репродуктив сәламәтлеген саклау.**  Фертиль яшьтәге 1000 хатын-кызга абортлар санының кимүе | 2016-2020 еллар | Алексеевск РҮХ " ДАСО» | 2015 ел – 6,6  2020 ел – 5,0 |  |
| **Пациентларны маршрутлаштыру буенча эшне дәвам итәргә**  (Чистай шәһәренең перинаталь үзәгенә, югары риск төркеменә ия булган авырлы хатын – кызлар-Казан ш.РКХ; ЮТҺдә зыян күргән кешеләр, Чистай ш. кан тамырлары үзәгенә ОНККХ белән, РКХдә миокард инфаркты белән). | Даими | Татарстан Республикасы сәламәтлекне саклау министрлыгы  Алексеевск РҮХ " ДАСО» | 2030 елга халыкның көтелгән гомер озынлыгын 76 яшькә кадәр арттыру. |  |
| **Оешманың материаль –техник базасын ныгыту**:  - Алексеевск РҮХнең искергән җиһазларын алыштыру; автотранспортны алыштыру (ашыгыч медицина ярдәме бүлегендә 4 берәмлек күләмендә));  - Алексеевск РҮХ биналарын капиталь ремонтлау; | 2016-2030 еллар  2020-2025 еллар  2016-2030 еллар | «ТР Төп инвестицион - төзелеш идарәсе» ДКУ, ТР сәламәтлек саклау министрлыгы,  Алексеевск РҮХ " ДАСО» | 20000,0 (булганда, финанслау)  60000,0 (булганда, финанслау) | Республика бюджеты |
| **Сәламәтлек саклауның беренчел звеносында кадрлар кытлыгын киметүгә юнәлдерелгән эшне дәвам итү**  Түбәндәге белгечлек табиблары кирәк - лор, психиатр, фтизиатр, нарколог | 2016-2025 еллар | Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау  министырлыгы  Алексеевск РҮХ " ДАСО» |  |  |
| Сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау һәм социаль әһәмиятле йогышлы булмаган авыруларны профилактикалау буенча мәгълүмати компанияне уздыруны тәэмин итәргә. | 2016-2030 еллар | РҮХнең медицина профилактикасы кабинеты (килештерү буенча), Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитеты белән берлектә | Халыкның тормыш сыйфатын күтәрү |  |
| Гериатрия Кабинеты ачылу | 2020ел | Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы  Алексеевск РҮХ " ДАСО» | Халыкның тормыш сыйфатын күтәрү |  |
| **Белеме бирү:** | | | | |
| “Үсеш ноктасы”милли мәгариф программасы кысаларында “Биләр урта гомуми белем бирү мәктәбе” МББО нда (ОБЖ, технология, информатика кабинеты) | 2019 ел | “Алексеевск муниципаль районы мәгариф бүлеге»МКО | 726,4 | Республика бюджеты |
| “Үсеш ноктасы”милли мәгариф программасы кысаларында” Юеш Көрнәле урта гомуми белем бирү мәктәбе” МББО нда «(ОБЖ, технология, информатика кабинеты) | 2019 ел | Алексеевск муниципаль районы мәгариф бүлеге» МКО | 722,5 | Республика бюджеты |
| “Урманасты Шенталы төп гомуми белем бирү мәктәбе” МББО нда мәктәпкә капиталь ремонт – балалар бакчасын мәктәпкә күчерү | 2019 ел | Алексеевск муниципаль районы мәгариф бүлеге» МКО | 14900,0 | Республика бюджеты |
| “Ялкын төп гомуми белем бирү мәктәбе” МББО нда балалар бакчасын мәктәпкә күчерү» | 2019 ел | Алексеевск муниципаль районы мәгариф бүлеге» МКО | 1459,4 | Җирле бюджет |
| “Родники урта гомуми белем бирү мәктәбе” МББО нда балалар бакчасын мәктәпкә күчерү» | 2019 ел | Алексеевск муниципаль районы мәгариф бүлеге» МКО | 500,7 | Җирле бюджет |
| Алексеевск ш. т. п. “2 нче «Зайчик» балалар бакчасы” МББО нда капиталь ремонт | 2020 ел | Алексеевск муниципаль районы мәгариф бүлеге» МКО | Ике мең | Республика бюджеты |
| “Лебедино төп гомуми белем бирү мәктәбе “МББО нда балалар бакчасын мәктәпкә күчерү | 2020 ел | Алексеевск муниципаль районы мәгариф бүлеге» МКО | 1000,0 | Җирле бюджет |
| “Левашево төп гомуми белем бирү мәктәбе “МББО ның Левашево балалар бакчасына капиталь ремонт» | 2020 ел | Алексеевск муниципаль районы мәгариф бүлеге» МКО | 1000,0 | Җирле бюджет |
| “Родники урта гомуми белем бирү мәктәбе” МББОнда капиталь ремонт» | 2020 ел | Алексеевск муниципаль районы мәгариф бүлеге» МКО | 1000,0 | Республика бюджеты |
| “Биләр урта гомуми белем бирү мәктәбе” МББО нда уңай мохит | 2020 ел | Алексеевск муниципаль районы мәгариф бүлеге» МКО | 1500,0 | Республика бюджеты |
| Олы Тигәнәле авылында балалар бакчасы белән мәктәп төзелеше | 2020 ел | Алексеевск муниципаль районы мәгариф бүлеге» МКО | 139000,0 | Республика бюджеты |
| Ялкын төп гомуми белем бирү мәктәбе “МББО нда капиталь ремонт» | 2021 ел | Алексеевск муниципаль районы мәгариф бүлеге» МКО | 100000,0 | Республика бюджеты |
| ” Юеш Көрнәле урта гомуми белем бирү мәктәбе” МББО нда уңай мохит | 2021 ел | Алексеевск муниципаль районы мәгариф бүлеге» МКО | 1500,0 | Республика бюджеты |
| Укучыларда компетенция формалаштыру максатында белем бирү программаларын модернизацияләү | 2020-2021 ел | Алексеевск аграр көллияте " ДАҺБУ» |  |  |
| WorldSkills Russia стандартлары буенча югары уку йортлары чемпионатларын оештыру һәм уздыру | 2019-2020 ел | Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы “Алексеевск аграр көллияте «ДАҺБУ» |  |  |
| Уку корпусын һәм көллиятнең тулай торагын капиталь ремонтлау | 2019 ел | “Алексеевск аграр көллияте " ДАҺБУ» | 70000,0 | Республика бюджеты |
| Педагогик хезмәткәрләрнең квалификациясен күтәрүне оештыру һәм үткәрү | 2019-2021 ел | “Алексеевск аграр көллияте " ДАҺБУ» |  |  |
| Физик культура һәм сорт белән шөгыльләнүгә җәлеп итү юлы белән укучыларның сәламәтлеген ныгыту өчен шартлар тудыру | 2019-2021 ел | “Алексеевск аграр көллияте " ДАҺБУ» |  |  |
| **Физик культура һәм спортны үстерү чаралары** | | | | |
| Физик культура һәм спортны үстерү һәм район халкын сәламәт яшәү рәвешенә тарту |  |  |  |  |
| Район халкы арасында ГТО комплексын кертү | 2019 ел | Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре, спорт һәм туризм бүлеге | Өлкән халыкны физик культура һәм спорт белән шөгыльләнүгә җәлеп итү |  |
| Район укучылары һәм өлкәннәргә ГТО нормаларын үтәү буенча тестлаштыру үзәге һәм ГТО кабул итү пунктларының эше | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре, спорт һәм туризм бүлеге | Район укучылары һәм өлкән яшьтәге халык арасында тест үткәрү |  |
| Район предприятиеләре һәм оешмалары арасында Спартакиаданы уздыруга булышлык итү,күбрәк күләмдә предприятиеләр җәлеп итү | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре, спорт һәм туризм бүлеге | Район спартакиадасында катнашу өчен күп кенә коллективларны җәлеп итү |  |
| Халык белән традицион спорт-массакүләм чараларны оештыру һәм үткәрү: » Россия чаңгы юлы«,» Милләтләр кроссы", Җиңү көненә багышланган җиңел атлетика йөгереше, Олимпия көне, Физкультурачы көне һ. б. | 2016-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре, спорт һәм туризм бүлеге | Ярышларда катнашучылар санын арттыру |  |
| Спортның ишегалды төрләрен үстерү (стритбол, пляж волейболы,» Күн туп«,» Алтын алка " һ. б.)) | 2016-2030ел | Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре, спорт һәм туризм бүлеге | Ярышларда катнашучылар командалары санын арттыру |  |
| Алексеевск районының «Спорт мәктәбе» МБОда яңа өстәмә спорт төрен ачу – мини-футбол. Фин-футбол буенча тренерны җәлеп итү | 2019 ел | Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре, спорт һәм туризм бүлеге | Әлеге спорт төренә күпсанлы спортчыларны җәлеп итү |  |
| Районның рекреацион зонасында велопарк төзү | 2016-2025 ел | Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре, спорт һәм туризм бүлеге,  Яшьләр парламенты | Халыкны физик культура һәм спорт белән шөгыльләнүгә тарту. Яшьләрнең спорт белән ял итү вакытын тутыру |  |
| Район яшьләренең берләшүе, һәм әхлакый үсеше |  |  |  |  |
| Районның яшьләр активы утырышларын үткәрү өчен бина белән яшьләр үзәген төзү | 2016-2025 ел | Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре, спорт һәм туризм бүлеге,  Яшьләр парламенты | Яшьләрнең әхлагын күтәрү һәм аның аңын арттыру, район иминлеге өчен иҗтимагый эшнең сыйфатын һәм санын арттыру |  |
| Физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен матди базаны үстерү |  |  |  |  |
| Бассейн биналарында һәм СК №1 биналарында тәрәзәләрне пластикка алыштыру | 2020-2022 ел | Алексеевск районы «Спорт мәктәбе» МБО | энергияне саклау |  |
| Алексеевск районы " Спорт мәктәбе» МБО өчен автобус сатып алу | 2019 ел | Алексеевск районы «Спорт мәктәбе» МБО | Укучыларны ярышларга илтү өчен |  |
| Боз сарае төзелеше | 2020 ел | Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре, спорт һәм туризм бүлеге | матди базаны яхшырту. |  |
| Чаңгы базасын үстерү концепциясен тормышка ашыру | 2020 ел | Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре, спорт һәм туризм бүлеге | Матди-техник базаны яхшырту |  |
| Шәһәр тибындагы Алексеевск бистәсендә стадион төзелеше | 2020-2022 ел | Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре, спорт һәм туризм бүлеге | Җиңел атлетиканы үстерү мөмкинлеге |  |
| Районда спорт төрләрен үстерү: Көрәш бүлеге |  |  |  |  |
| Тренерлар санын 5 кешегә кадәр арттыру | 2019-2030 ел | Алексеевск районы «Спорт мәктәбе» МБО | Укучыларның көрәш белән шөгыльләнүләрен арттыру |  |
| 10 КМС, 5МС һәм 1МСМК көрәш буенча укучылар үтәргә тиеш | 2019-2030 ел | Алексеевск районы «Спорт мәктәбе» МБО | Спортчыларның осталык дәрәҗәсен күтәрү |  |
| Район һәм республика дәрәҗәсендәге көрәш залы базасында укыту - тренировка җыеннары үткәрү. | 2019-2030 ел | Алексеевск районы «Спорт мәктәбе» МБО | Спортчыларның осталык дәрәҗәсен күтәрү |  |
| Волейбол бүлеге |  |  |  |  |
| Авыл районнары арасында 5 ел дәвамында лидерлык позициясен саклап калу | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре, спорт һәм туризм бүлеге | Балалар һәм олылар волейболын үстерү |  |
| Тренер-укытучыларның белем дәрәҗәсен күтәрү | 2019-2030 | Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре, спорт һәм туризм бүлеге, Алексеевск районы «Спорт мәктәбе» МБО | Югары физкультура белемле тренер-укытучыларның 100% ы |  |
| Штаттагы тренер-укытучылар санын арттыру. | 2017- 2030 ел | Алексеевск районы «Спорт мәктәбе» МБО | Укытучылар штатындагы тренерларның 100% ы |  |
| Йөзү бүлеге |  |  |  |  |
| Укучыларны йөзү буенча тренер-укытучылыкка укырга җибәрергә | 2019 ел | Алексеевск районы «Спорт мәктәбе» МБО | Йөзү буенча үз тренерларыбызны әзерләү |  |
| Разрядларны үтәү: III разряд  II разряд  I разряд | 2019 –2030 ел | Алексеевск районы «Спорт мәктәбе» МБО | Йөзүчеләрнең осталык дәрәҗәсен күтәрү |  |
| Йөзү буенча тренерны җәлеп итү | 2019 – 2030 ел | Алексеевск районы «Спорт мәктәбе» МБО | Йөзү белән шөгыльләнүчеләр санын арттыру |  |
| Бокс бүлеге |  |  |  |  |
| Боксны популярлаштыру һәм югары нәтиҗәләргә ирешү | 2019 – 2030 ел | Алексеевск районы «Спорт мәктәбе» МБО | Бокс белән шөгыльләнүчеләр санын арттыру |  |
| Өстәл теннисы бүлеге |  |  |  |  |
| Тренер Фоминны С. В. чакырырга | 2020 елга | Алексеевск районы «Спорт мәктәбе» МБО | Өстәл теннисын укыту дәрәҗәсен күтәрү |  |
| 20 укучы арасында разрядлар бирү. | 2019 – 2020 ел | Алексеевск районы «Спорт мәктәбе» МБО | Теннисчыларның осталык дәрәҗәсен күтәрү |  |
| Хоккей бүлеге |  |  |  |  |
| Кар чистарту техникасы сатып алу. Тигәнәле, Ю. Көрнәле | 2019 – 2020 ел | Алексеевск районы «Спорт мәктәбе» МБУ | Матди базаны ныгыту |  |
| Бадминтон бүлеге |  |  |  |  |
| Торак пунктларда, мәктәпләрдә, балалар бакчаларында бадминтон белән шөгыльләнүчеләрне саклап калу . | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты, Алексеевск районы «Спорт мәктәбе» МБО | Шөгыльләнүчеләр санынсаклап калу |  |
| Мөмкинлек буенча спорт кирәк-яраклары белән тәэмин итү: ракеткалар (сабыйлар өчен гади һәм ярышлар өчен профессиональ), воланнар (пластик һәм перьевойлар), сеткалар. | 2019 – 2020 ел | Алексеевск районы «Спорт мәктәбе» МБО | Матди базасын яхшырту, |  |
| Спорт разрядлары бирү өстендә эш: III Яшь.- елына 20 кеше, II яш. – елына 12-15 кеше, I яшь. – елына кимендә 5-7 кеше. | 2019-2030 ел | Алексеевск районы «Спорт мәктәбе» МБО | Бадминтончыларның осталык дәрәҗәсен күтәрү |  |
| ТР һәм РФ җыелма командаларында катнашу өчен перспективалы балалар белән көчәйтелгән эш алып бару. | 2019 – 2030 ел | Балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе | Сәләтле бадминтончыларны ачыклау һәм алар белән индивидуаль эш алып бару. Югары нәтиҗәләргә ирешү. |  |
| Чаңгы ярышлары бүлеге |  |  |  |  |
| Буран " кар чанасы сатып алу» | 2019 ел | Алексеевск районы «Спорт мәктәбе» МБО | Трассаларның сыйфатын яхшырту |  |
| Баскетбол |  |  |  |  |
| Әлмәт баскетбол лигасында катнашу | 2019 ел | Алексеевск районы «Спорт мәктәбе» МБО | Өлкәннәр арасында баскетбол үсеше |  |
| ТР командасына җыентыклар белән эшне яхшыртырга | 2019-2030 ел | Алексеевск районы «Спорт мәктәбе» МБО | Сәләтле балалар белән максатчан эш |  |
| Җәйге әзерлек буенча семинарлар үткәрү. | 2019 – 2030 ел | Алексеевск районы «Спорт мәктәбе» МБО | Тренер-укытучыларны әзерләүнең методик дәрәҗәсен күтәрү |  |
| «Импульс» һәм «Юнармеец " яшәү урыны буенча яшүсмерләр клубларын үстерү» |  |  |  |  |
| Алексеевск районында биналарын ремонтлау һәм «Импульс» ЯК җиһазлар сатып алу | 2019 ел | Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре, спорт һәм туризм бүлеге | матди базасын яхырту |  |
| МКО» Мәгариф бүлеге " белән Алексеевск муниципаль районының бергәләп эшләве. | 2019-2030 ел | “Алексеевск муниципаль районы мәгариф бүлеге”МКО | мәктәп укучыларын яшьләр сәясәтенә җәлеп итү |  |
| Алексеевск аграр көллияте " ДАҺБУ белән хезмәттәшлек» | 2019-2030 ел | Алексеевск аграр көллияте " ДАҺБУ» | Күп студентларны яшьләр сәясәтенә җәлеп итү |  |
| Яшүсмерләрнең җәйге мәшгульлеген оештыру: акцияләр һәм чаралар, тренинглар, лекцияләр, әңгәмәләр үткәрү. | 2019-2030 ел | «Импульс " ЯК, «Юнармеец" ЯК» | Яшь буынга патриотик тәрбия бирү |  |
| Яшьләр инициативаларын үстерү һәм аларга ярдәм итү | 2019-2030 ел | «Импульс " ЯК, «Юнармеец" ЯК» | Яшь буынны тәрбияләү |  |
| Яшь буынга хәрби-патриотик тәрбия бирүдә катнашу | 2019-2030 ел | «Импульс " ЯК, «Юнармеец" ЯК» | Яшь буынга патриотик тәрбия бирү |  |
| Автобус сатып алу (җиңел машина) | 2019-2022 ел | «Импульс " ЯК, «Юнармеец" ЯК» | Республика семинарларында һәм чараларында катнашу мөмкинлеге |  |
| Яшьләр инициативаларын үстерү һәм аларга ярдәм итү | 2019-2030 ел | «Импульс " ЯК, «Юнармеец" ЯК» | Яшь буынны тәрбияләү |  |
| **Форпост " Ирекле хокук саклау хәрәкәтен үстерү»** | | | | | **Развитие добровольного правоохранительного движения «Форпост»** |
| Массакүләм чараларда җәмәгать тәртибен саклауны тәэмин итү буенча Эчке эшләр органнары белән хезмәттәшлек | 2016 -2030 ел | РФ Эчке эшләр министрлыгының Татарстан Республикасы Алексеевск районындагы бүлеге | Җәмәгать тәртибен саклауга күп яшьләрне җәлеп итү |  |
| Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районының Әфганстанда һәм Төньяк Кавказда сугыш хәрәкәтләре ветераннарының иҗтимагый оешмасы белән үзара хезмәттәшлек | 2016 -2030 ел | Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районының Әфганстанда һәм Төньяк Кавказда сугыш хәрәкәтләре ветераннарының иҗтимагый оешмасы | Яшь буынга патриотик тәрбия бирү |  |
| МКУ» Мәгариф бүлеге " белән үзара хезмәттәшлек | 2016 -2030 ел | Алексеевск муниципаль районы мәгариф бүлеге | "ФОРПОСТ" хәрәкәтенә күп мәктәп укучыларын җәлеп итү, Балигъ булмаганнар арасында хокук бозуларны кисәтү |  |
| Җәмәгать тәртибен саклау буенча «Форпост " мәктәп (студентлар) формированиеләренең семинар-киңәшмәләрен, фестивальләрен, спартакиадаларын оештыру һәм үткәрү» | 2016 - 2030 ел | ФОРПОСТ | Хокук бозуларны кисәтү, наркотиклаштыру, яшьләргә патриотик тәрбия бирү. |  |
| Акцияләр һәм чаралар, тренинглар, лекцияләр, профилактик, патриотик, хокукый, психологик юнәлештә әңгәмәләр оештыру һәм үткәрү | 2016 – 2030 ел | ФОРПОСТ | Укучыларның тарихыбызның героик сәхифәләре турында белемнәрен киңәйтү, хокук бозуларны кисәтү. |  |
| Республика, зона семинарларында, спартакиадаларда, фестивальләрдә, конкурсларда, уку җыеннарында катнашу | 2016 – 2030 ел | ФОРПОСТ | Укучыларның осталык дәрәҗәсен күтәрү |  |
| Матди базаны үстерү |  |  |  |  |
| Студентлар куркынычсызлык хезмәте хезмәткәрләрен гомумфизик яктан әзерләү өчен сыйфатлы спорт инвентаре һәм җиһазлары сатып алу | 2016 – 2030 ел | ФОРПОСТ | Хезмәткәрләрнең гомумфизик, сәламәтләндерү әзерлеген камилләштерү |  |
| Тренерны җәлеп итү | 2019 ел | ФОРПОСТ | Хезмәткәрләрнең әзерлек дәрәҗәсен арттыру |  |
| Спорт инвентарьлары белән тәэмин итү | 2016 – 2030 ел | ФОРПОСТ | , матди базасын яхшырту |  |
| ФОРПОСТ үзәге хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү | 2016 – 2030 ел | ФОРПОСТ | Җитәкчеләрнең белем дәрәҗәсен арттыру |  |
| **Яшьләр сәясәтен үстерү** | | | | | **Развитие молодежной политики** |
| Җәмәгать тәртибен саклау буенча яшьләр форпосты, иреклелек,  аграр яшьләр |  |  |  |  |
| Көллият укучылары һәм район мәктәпләре укучылары өчен «Фәнсар " базасында укыту семинарлары үткәрү | 2017 – 2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитетының  Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм бүлеге ,Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитеты,  Алексеевск аграр көллияте " ДАҺБУ» | Алексеевск муниципаль районында яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеген арттыру,  Яшь буынны тәрбияләүнең инновацион системасын формалаштыру, актив тормыш позициясен, иҗади эшчәнлектә мөстәкыйльлекне һәм иҗади инициативаны күрсәтүче яшьләр санын арттыру, уңай әхлакый һәм эстетик кыйммәтләргә тугрылыклы әйләнә-тирә мохиткә җаваплы караш, җаваплылык хисе тәрбияләү |  |
| Республика, Бөтенроссия Белем бирү слетларында, конкурсларда, проектларда катнашу | 2016 – 2030 ел | ФОРПОСТ | Укучыларның осталык дәрәҗәсен күтәрү |  |
| Район, республика һәм бөтенроссия акцияләрендә катнашу һәм үткәрү | 2016 – 2030 ел | ФОРПОСТ | Укучыларның осталык дәрәҗәсен күтәрү |  |
| **Мәдәниятне үстерү** | | | | | **Развитие культуры** |
| Һәркем файдалана алырлык мәдәният  кеше капиталын җәлеп итү һәм туплау реаль фактор буларак мәдәни тормыш сыйфатын һәм төрлелеген тәэмин итү |  |  |  |  |
| Юеш Көрнәле авыл мәдәният йортында капиталь ремонт | 2019 ел | МБО «РАЙОН МӘДӘНИЯТ ЙОРТЫ» | 10967,7 | Республика бюджеты |
| Мәдәният һәм сәнгатьнең дәүләт секторын ныгыту | 2019 – 2030 ел | Матди-техник базаны ныгыту, матур чаралар оештыру |  |  |
| Мәдәният учреждениеләренә, мәдәният учреждениеләренең иң яхшы хезмәткәрләренә, иҗади проектларга грант ярдәме күрсәтү | 2019 - 2030 ел | Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы  МБО «РАЙОН МӘДӘНИЯТ ЙОРТЫ»,  МБО " ҮКС» |  | Җирле бюджет, республика бюджеты, федераль бюджет, спонсорлык ярдәме |
| Социаль әһәмиятле иҗади проектларда катнашу: кече һәм урта эшкуарлыкның, шулай ук «Алексеевск НТФ» ҖЧҖ, «Алексеевск керамикасы» ААҖ халык сәнгать һөнәрләре өлкәсендә катнашуы | 2019 - 2030 ел | МБУ «РАЙОН МӘДӘНИЯТ ЙОРТЫ»,  Алексеевск НТФ " ҖЧҖ»,  Алексеевск керамикасы " ААҖ» |  | Җирле бюджет, республика бюджеты, федераль бюджет, спонсорлык ярдәме |
| Уңайлы мохит " программасын алга җибәрү» | 2016-2030 ел | Халыкның аерым категорияләренә сыйфатлы мәдәни хезмәт күрсәтү өчен шартлар тудыру. |  | Җирле бюджет, республика бюджеты, федераль бюджет, спонсорлык ярдәме |
| Һөнәри белем бирү системасын үстерү, шул исәптән:  балалар сәнгать мәктәбенең белем бирү процессына өстәмә гомуми белем бирү профессиональ алды программаларын кертү | 2016 – 2030 ел | Алексеевск балалар сәнгать мәктәбе»МББӨБО |  |  |
| мәдәният һәм сәнгать учреждениеләре хезмәтләре күрсәтүнең сыйфатын яхшырту һәм аларны төрлеләндерү өчен хокукый һәм икътисадый шартлар тәэмин итү; | 2016 – 2030 ел | Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы  МБУ «РАЙОН МӘДӘНИЯТ ЙОРТЫ»,  МБУ " ҮКС» |  |  |
| **Социаль яклау чаралары** | | | | | **Мероприятия в социальной защите** |
| 1. Халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль гарантияләр: Үзгәрүчән хезмәт базары, халыкны эш белән тәэмин итүгә булышу һәм социаль яклау системасы эш белән тәэмин итүнең нәтиҗәле булуын һәм кеше капиталын үстерүдән конкурент керемнәр алуны тәэмин итү. |  |  |  |  |
| 1.1. Халыкны социаль яклау |  |  |  |  |
| 1.1.1. Актив озын гомерлелек " флагман проекты»: Актив озын гомерле булырга ярдәм итү максатларында, өлкән яшьтәге кешеләргә социаль хезмәт күрсәтүнең сыйфатын һәм алу мөмкинлегенарттыру, шул исәптән: |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Халыкка социаль хезмәт күрсәтүне гамәлгә ашыручы төрле оештыру-хокукый һәм милек рәвешләрендәге оешмалар челтәрен үстерү, шул исәптән: |  |  |  |  |
| күп балалы ата-аналарга һәм инвалид балалар тәрбияләүче ата-аналарга эшкә урнашуда ярдәм итү | 2016 – 2030 ел | Татарстан Республикасы Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының Алексеевск муниципаль районы буенча социаль яклау бүлеге | Районда эшсезлек дәрәҗәсен киметү |  |
| аз керемле гражданнарга социаль контракт нигезендә социаль ярдәм күрсәтү | 2016 – 2030 ел | Татарстан Республикасы Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының Алексеевск муниципаль районы буенча социаль яклау бүлеге | Гариза бирүчеләрнең матди хәлен яхшырту |  |
| күп балалы һәм аз тәэмин ителгән гаиләләрдә тәрбияләнүче яшүсмерләр арасында «Активист» иреклеләр төркеме эшчәнлеге | 2016 – 2030 ел | ДБУ " ҮЗӘГЕ Алексеевск муниципаль районында» | Социумда балаларның күзәтүсезлеге дәрәҗәсен киметү, яшүсмерләрне социальләштерү һәм адаптацияләү |  |
| өйдә социаль хезмәт күрсәтүгә мохтаҗ өлкән кешеләрне ачыклау максатыннан районның еракта урнашкан торак пунктларына бару | 2016 – 2030 ел | ДБУ " ҮЗӘГЕ Алексеевск муниципаль районында» | Өлкән яшьтәге кешеләрне өйгә барып социаль хезмәт күрсәтү, аларның ихтыяҗы нигезендә уңайлы сыйфатлы социаль хезмәтләр белән тәэмин итү |  |
| халыкка комплекслы социаль хезмәт күрсәтү үзәгенең өйдә социаль хезмәт күрсәтү бүлекчәсе карамагындагы балаларның сәламәтлеген саклау мәсьәләләрендә сәламәтлек саклау учреждениеләре белән социаль партнерлык (табибка язылу, дару препаратлары һәм медицина әйберләре белән тәэмин итү рецептлары чыгару һ. б.)) | 2016 – 2030 ел | Татарстан Республикасы Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының Алексеевск муниципаль районы буенча социаль яклау бүлеге | Өлкән яшьтәге гражданнарның сәламәтлеген саклау максаты белән сәламәтлек саклау өлкәсендә тигез керүне саклау |  |
| социаль хезмәт күрсәтүгә мохтаҗ өлкән яшьтәге гражданнарның һәм инвалидларның тормышы һәм сәламәтлеге өчен куркыныч тудыручы ашыгыч ситуацияләрне хәл итүгә ярдәм күрсәтү өчен " Мобиль бригада» ның йөрүе | 2016 – 2030 ел | ДБО " Алексеевск муниципаль районында ХСХККҮ» | Өлкән яшьтәге гражданнарга һәм инвалидларга мохтаҗ булган комплекслы социаль хезмәтләр күрсәтү |  |
| өйдә социаль хезмәт күрсәтү | 2016 – 2030 ел | ДБО " Алексеевск муниципаль районында ХСХККҮ» | Өлкән яшьтәге гражданнарга һәм инвалидларга үз вакытында адреслы социаль-көнкүреш һәм социаль-медицина ярдәме күрсәтү |  |
| өлкән яшьтәге гражданнарның мәсьәләләрен хәл итү буенча ведомствоара хезмәттәшлекне һәм эшчәнлекне координацияләүне ныгыту, өлкән яшьтәге гражданнарның социаль-икътисадый хәленә даими мониторинг үткәрү системасын булдыру | 2016 – 2030 ел | ДБО " Алексеевск муниципаль районында ХСХККҮ» | Әлеге юнәлеш кысаларында өлкән яшьтәге гражданнарның сорауларын хәл итү буенча ведомствоара хезмәттәшлекне ныгытуга һәм эшчәнлекне яраштыруга, өлкән яшьтәге гражданнарның социаль-икътисадый хәленә даими мониторинг үткәрү системасын булдыруга юнәлтелгән чараларны тормышка ашыру күздә тотыла |  |
| Өлкән кешеләрнең ялын, изге һәм кызыклы урыннар буенча экскурсияләр оештыру | 2016 – 2030 ел | ДБО " Алексеевск муниципаль районында ХСХККҮ» | Үзәк күрсәтә торган хезмәтләр исемлеген киңәйтү, халыкка социаль хезмәт күрсәтүнең яңа формаларын эзләү |  |
| Пилот проектын тормышка ашыру « Өлкән гражданны гаиләгә,тәрбиягә алу “ | 2017-2030 ел | ДБО " Алексеевск муниципаль районында ХСХККҮ» | Әлеге проект кысаларында өлкән яшьтәге граждан гаиләгә яшәү өчен кабул ителә. |  |
| "Демография"милли проекты кысаларында «Өлкән буын» төбәк проектын тормышка ашыру. | 2019-2022 ел | Социаль яклау бүлеге, ДБО " Алексеевск муниципаль районында ХСХККҮ» | Әлеге юнәлешне гамәлгә ашыру кысаларында өлкән буын гражданнарына профилактик тикшерүләр (елга бер тапкырдан да ким түгел) кысаларында үткәрелә торган сәламәтлекләре торышын мониторинглау нигезендә медицина ярдәмен камилләштерү, шулай ук авырулар һәм патологик хәлләр ачыкланган пациентларны диспансер күзәтүен камилләштерү проектның төп максаты булып тора. Нәтиҗәдә, 2024 елга эшкә яраклы яшьтән өлкәнрәк булган гражданнарны колачлау тиешле яшьтәге халыкның 70% тан да ким булмаячак, ә авыруларга бәйле рәвештә диспансер күзәтүендә булган эшкә яраклы яшьтәге гражданнар өлеше 2024 елга 90 % ка кадәр артачак. |  |
| 1.1.1.2. Түләүле хезмәтләрнең яңа төрләрен кертү | 2016 – 2030 ел | ДБО " Алексеевск муниципаль районында ХСХККҮ» | Учреждениеләр эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген күтәрү һәм аны үстерүгә юнәлдерелгән табыш алу |  |
| 1.1.1.3. Интернет-долголетие " проектын тормышка ашыру»: |  |  |  |  |
| пенсионерлар, пенсия яшендәге һәм өлкән яшьтәге кешеләр арасыннан гражданнарны компьютер белеменә өйрәтү | 2016 – 2030 ел | Татарстан Республикасы Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының Алексеевск муниципаль районы буенча социаль яклау бүлеге | "Интернет-долголетие" проекты кысаларында белем алган пенсионерлар, пенсия алды яшендәге кешеләр арасыннан гражданнар санын арттыру» |  |
| пенсия яшендәге гражданнар өчен махсуслаштырылган ярминкәләр-вакансияләр оештыру | 2016 – 2030 ел | Татарстан Республикасы Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының Алексеевск муниципаль районы буенча социаль яклау бүлеге | Пенсия яшендәге гражданнарга эш эзләүдә тигез шартлар тудыру |  |
| 1.1.2 күп балалы гаиләләргә, шул исәптән: |  |  |  |  |
| күп балалы гаиләләргә районның уңайлы территориясендә җир кишәрлекләре бүлеп бирү | 2016-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты, Алексеевск муниципаль районының Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы,  Татарстан Республикасы Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының Алексеевск муниципаль районы буенча социаль яклау бүлеге | Күп балалы гаиләләрнең торак шартларын яхшырту |  |
| күп балалы гаиләләргә бүлеп бирелгән җир кишәрлекләрен инженер инфраструктурасы белән тәэмин итү | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты | 2019 ел-45000,0  2020 ел-47500,0  2021 ел-50000,0  2022-2030 еллар-565000,0 | Республика бюджеты |
| **Социаль куркыныч хәлдә булган гаиләләргә һәм балаларга ярдәм итүгә юнәлдерелгән чаралар** | | | | | **Мероприятия, направленные на поддержку семей и детей, находящихся в социально опасном положении и СОНКО** |
| Инвалид балалар тәрбияләүче гаиләләр белән эшләү |  |  |  |  |
| Инвалид балалар тәрбияләнә торган гаиләләргә, аларны адаптацияләү һәм социализация максаты белән, һәм социумда тормышка яраклашуга ярдәм итү. | 2016-2030 ел | Алексеевск муниципаль районында халыкка социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге ДБУ  ТР Хезмәт министрлыгы | Инвалидбалаларны үстерү һәм укыту өчен мәгариф һәм башка төр учреждениеләрнең һәркем өчен уңайлы булуы |  |
| .Социаль куркыныч хәлдә булган гаиләләр белән ведомствоара эш |  |  |  |  |
| Гаилә иминлеген иртә ачыклау һәм социаль куркыныч хәлдә булган гаиләләр һәм балаларны учетка кую буенча ведомствоара хезмәттәшлек. Социаль куркыныч гаиләләр белән эшләү буенча нәтиҗәле технологияләр, программалар, методикалар куллану һәм камилләштерү | 2016-2030 ел | Алексеевск муниципаль районында халыкка социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге ДБО  ТР Хезмәт министрлыгы | Күзәтүчесез балаларның чагыштырма авырлыгына ТР буенча 0,39 % күрсәткеченнән артмый. |  |
| Хезмәт күрсәтелүче гаиләләргә һәм балигъ булмаган балаларга социаль хезмәтләр күрсәтү буенча эш |  |  |  |  |
| Социаль хезмәтләрнең сыйфатын һәм һәркем өчен мөмкинлелеген арттыру | 2016-2030 ел | Алексеевск муниципаль районында халыкка социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге ДБО  ТР Хезмәт министрлыгы | - Социаль яктан куркыныч  булган гаилә балалары. |  |
| СОНКО ның матди-техник базасына,устав эшчәнлегенә, финанс чаралары булмау |  |  |  |  |
| Грантлар чараларын җәлеп итү буенча конкурсларда катнашу | 2016-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты,  Алексеевск муниципаль районында халыкка социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге ДБ О  ТР Хезмәт министрлыгы,  Социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмалар | Грантлардан алынган акчалар матди-техник базаны ныгытуга тотылачак |  |
| **Авыл хуҗалыгын үстерүнең төп юнәлешләре** | | | | | **Основные направления развития сельского хозяйства** |
| Терлекчелек биналарының авария хәлендә булуы. |  |  |  |  |
| Терлекчелек биналарын модернизацияләү | елсаен | Алексеевск муниципаль районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе | Терлекчелек продукциясенең сыйфатын яхшырту. 2030 елга сөт җитештерү күләме 49755 тонна тәшкил итә. Ит җитештерү күләме-4265 тонна. |  |
| Азыкның сыйфаты түбән |  |  |  |  |
| Яңа технология буенча терлек азыгы әзерләү | елсаен | Алексеевск муниципаль районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе |  |  |
| Туфракны эшкәртү буенча чаралар үткәрү |  |  |  |  |
| Әче туфраклар % күләме югары | елсаен | Алексеевск муниципаль районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе | Известьлау мәйданнарын арттыру | Туфракның уңдырышлылыгын һәм агротехник сыйфатларын арттыру |
| Күпьеллык кузаклы үләннәрнең чәчү мәйданнары структурасында түбән процент | елсаен | Алексеевск муниципаль районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе | Күпьеллык кузаклы культуралар чәчүлекләрен арттыру | Түбән үзкыйммәтле, югары сыйфатлы азык алу |
| Сидераль парлар, көнкүреш һәм тырымлык культуралары чәчү мәйданнары структурасында түбән процент | елсаен | Алексеевск муниципаль районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе | Сидераль пар һәм кыргыч культуралар чәчү мәйданнарын арттыру | 1 га сөрүлек җиренең максималь табышы. 2030 елга тулай төбәк продукты - 155470 тонна, уңдырышлылык-35,1 ц/га. |
| Авылда яшь белгечләр җитмәве |  |  |  |  |
| Яшь белгечләргә авылда эшләү өчен уңайлы шартлар тудыру | елсаен | Алексеевск муниципаль районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе | 1. Арендалы торак төзелеше (2019 ел-8 кешегә -12,8 млн. сум 2020 ел-10 кешегә-2021-2030 еллардан 16 млн. сум -160 млн. сум.) | Авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә квалификацияле кадрлар белән тәэмин ителешен күтәрү |
| **Туризмны үстерү** | | | | | **Развитие туризма** |
| Балалар өчен күңел ачу мәйданчыклары булдыру | 2020 ел | ТР ДБМО «Биләр дәүләт тарих-археология һәм табигать музей-тыюлыгы"» | 1 0000,0 | Республика бюджеты |
| Музей предметларын һәм музей коллекцияләрен реставрацияләү | 2020-2030 ел | ТР ДБМО «Биләр дәүләт тарих-археология һәм табигать музей-тыюлыгы"» | 5 0000,0 | Республика бюджеты |
| Биләр музей-тыюлыгы территориясендә урнашкан саклау зоналары, мәдәни мирас объектлары проектын әзерләү | 2025 ел | ТР ДБМО «Биләр дәүләт тарих-археология һәм табигать музей-тыюлыгы"» | 700,0 | Республика бюджеты |
| Элек ачыкланган һәйкәлләрне консервацияләү һәм реставрацияләүгә проект-смета документациясен әзерләү (Җәмигъ мәчет, феодал йорты, караван-сарай, мунча, кое) һәм эшләр башкару | 2025-2030 ел | ТР ДБМО «Биләр дәүләт тарих-археология һәм табигать музей-тыюлыгы"» | 90 0000,0 | Республика бюджеты |
| А. Е. Арбузов музей-йортын реставрацияләүгә проект-смета документациясен әзерләү һәм эшләр башкару | 2025-2030 ел | ТР ДБМО «Биләр дәүләт тарих-археология һәм табигать музей-тыюлыгы"» | 1 0000,0 | Республика бюджеты |
| Биләр музей-тыюлыгы буенча буклетлар һәм юл күрсәткечләрен әзерләү һәм бастырып чыгару | 2025-2030 ел | ТР ДБМО «Биләр дәүләт тарих-археология һәм табигать музей-тыюлыгы"» | 500,0 | Республика бюджеты |
| XIX гасыр ахыры музей бинасын капиталь ремонтлау яки заманча музей төзелеше | 2025-2030 ел | ТР ДБМО «Биләр дәүләт тарих-археология һәм табигать музей-тыюлыгы"» | 30 0000,0 | Республика бюджеты |
| "Биляр штурмы» диорамасын булдыру (тарихи-этнографик музей төзелеше белән бергәләп була) | 2025-2030 ел | ТР ДБМО «Биләр дәүләт тарих-археология һәм табигать музей-тыюлыгы"» | 30 0000,0 | Республика бюджеты |
| “Тарих " системасын сатып алу | 2025-2030 ел | ТР ДБМО «Биләр дәүләт тарих-археология һәм табигать музей-тыюлыгы"» | 2 0000,0 | Республика бюджеты |
| Җир биләмәләре | 2020-2030 ел | ТР ДБМО «Биләр дәүләт тарих-археология һәм табигать музей-тыюлыгы"» | 30 0000,0 | Республика бюджеты |
| Проектын әзерләү һәм Караван-сарай районында керү капкасы һәм башнялары булган крепостной диварлар фрагментын булдыру | 2030-2040 ел | ТР ДБМО «Биләр дәүләт тарих-археология һәм табигать музей-тыюлыгы"» | 10 0000,0 | Республика бюджеты |
| Академик А. М. Бутлеровның часовня-склепын реставрацияләүгә һәм эшләрне башкаруга проект-смета документларын әзерләү | 2028 ел | ТР ДБМО «Биләр дәүләт тарих-археология һәм табигать музей-тыюлыгы"» | 500,0 | Республика бюджеты |
| Борынгы Биләр һәм аның округлары археологик тикшеренүләре (Биләр шәһәре, Төрек авылы һ. б.)) | ел саен | ТР ДБМО «Биләр дәүләт тарих-археология һәм табигать музей-тыюлыгы"» | 7 0000,0 | Республика бюджеты |
| Биләр музей-тыюлыгы территориясендә яңа ачылган объектларны саклау - коткару эшләре һәм консервацияләү | ел саен | ТР ДБМО «Биләр дәүләт тарих-археология һәм табигать музей-тыюлыгы"» | 1 0000,0 | Республика бюджеты |
| Гидроизоляция, элек ачыкланган һәйкәлләрне консервацияләү һәм реставрацияләү | килеп чыгуга карап | ТР ДБМО «Биләр дәүләт тарих-археология һәм табигать музей-тыюлыгы"» | 5 0000,0 | Республика бюджеты |
| **Әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендә башка мәсьәләләр** | | | | | **Мероприятия в области охраны окружающей среды** |
| Суүткәргеч челтәрләрнең искерүе | 2019-2030 ел | "Алексеевскводоканал «ААҖ» | 31431,00 | Предприятиенең үз акчалары |
| Канализация челтәрләренең тузганлыгы | 2019-2030 ел | "Алексеевскводоканал «ААҖ» | 8311,60 | Предприятиенең үз акчалары |
| Суэтем башняларының искерүе | 2019-2030 ел | "Алексеевскводоканал «ААҖ» | 29900,0 | Предприятиенең үз акчалары |
| Эчәргә яраклы суда тимернең югары эчтәлеге | 2019-2030 ел | "Алексеевскводоканал «ААҖ» | 8400,0 | Предприятиенең үз акчалары |
| Артезиан скважиналарының тузганлыгы | 2019-2030 ел | "Алексеевскводоканал «ААҖ» | 20000,0 | Предприятиенең үз акчалары |
| Зарарлы матдәләр концентрациясе югары булган юынты суларны агызу | 2019-2021 ел | "Алексеевскводоканал «ААҖ» | 160000,0 | Предприятиенең үз акчалары |
| Артезиан скважиналарын карап тоту һәм аларга хезмәт күрсәтү буенча кирәкле документлар булмау | 2019-2021 ел | "Алексеевскводоканал «ААҖ» | 23000,0 | Предприятиенең үз акчалары |
| Су бүлү буенча карап тоту һәм хезмәт күрсәтү буенча кирәкле документларның булмавы | 2019-2021 ел | "Алексеевскводоканал «ААҖ» | 1500,0 | Предприятиенең үз акчалары |
| Кирәкле матди-техник базаның булмавы | 2019-2030 ел | "Алексеевскводоканал «ААҖ» | 25900,0 | Предприятиенең үз акчалары |
| Алексеевск ш. т. б. СКК районында күп фатирлы йортларның 2 контурлы казаннарына күчү (спорткомплекс, бассейн һәм 3-нче Алексеевск урта мәктәбе котельныйларыннан җылылык белән тәэмин итүне туктату) | 2012-2022 ел | "Инженерлык челтәрләре" ҖЧҖ, подрядчы оешма  "Таткоммунпромкомплект «ААҖ» | 4230,0 | бюджеттан тыш акчалар;  (лизинг түләүләре) |
| Котельный җиһазларын алыштыру, котельный биналарына капиталь ремонт | 2018-2030 ел | "Инженерлык челтәрләре" ҖЧҖ» | 11000 | Предприятиенең үз акчалары |
| Тузу дәрәҗәсе югары булган мораль искергән котельный җиһазлары | 2017- 2032 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты, "Инженерлык челтәрләре" ҖЧҖ | 600,0 | бюджеттан тыш акчалар;  (концессион килешү) |
| Норматив эксплуатацияләү вакыты тәмамланган котельный җиһазларын алыштыру | 2015-2030 ел | Инженерлык челтәрләренең УКС һәм энергия саклау технологияләрен үстерү | 2000 | Республика бюджеты  (авыл җирлегендә котельныйларны алмаштыру программасы) |
| Законсыз чүплекләр барлыкка килүгә юл куймау | ел саен | Авыл җирлекләре башлыклары |  |  |
| Калдыклар барлыкка килүне киметү | 2019 ел  2020 ел  2021 ел  2022-2030 ел | Алексеевск шәһәр җирлеге башкарма комитеты, «Полигон " ҖЧҖ» | 1000,0  1000,0  1000,0  9000,0 | Җирле бюджет |
| Калдыкларны аерым җыю, эшкәртүнең һәм утильләштерүнең нәтиҗәле методларын кертү | 2019 ел  2020 ел  2021 ел  2022-2030 ел | Полигон " ҖЧҖ» | 2000  2000  2000  18000,0 | Предприятиеләрнең үз акчалары |
| Терлекчелек фермаларының җитештерү, яңгыр -кар һәм хуҗалык-көнкүреш агымнарын чистарту буенча локаль чистарту корылмалары төзү | 2021 год | "Родина» колхозы, «Алга" колхозы» | 40000,0 | Предприятиеләрнең үз акчалары |
| Эшкәртелмәгән калдыкларны кырларга чыгарудан тыш, кош-корт һәм тирес тиресен саклау һәм кабат файдалану өчен әйләнә-тирә мохит өчен куркынычсызлыкны тәэмин итү | ежегодно | Алексеевск муниципаль районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе |  |  |
| Кошларны һәм хайваннарны тотканда, шулай ук терлекчелек калдыкларын саклаганда һәм зарарсызландырганда атмосфера һавасына тискәре йогынтыны киметү технологияләрен кертү | 2019 ел  2020 ел  2021 ел  2022-2030 ел | Алексеевск муниципаль районының авыл хуҗалыгы предприятиеләре | 5000,0  5000,0  5000,0  45000,0 | Предприятиеләрнең үз акчалары |
| Материалларның экологик төрләренә күчү белән чимал составын үзгәртү, производстволарны яңадан профильләштерү һәм шуның белән бәйле рәвештә әйләнә-тирә мохиткә керә торган пычраткыч матдәләрнең куркыныч классларын киметү. | 2021 ел  2023 ел | "Алексеевскдорстрой" ААҖ»,  Алексеевск керамикасы " ААҖ» | 8000,0  8000,0 | Предприятиеләрнең үз акчалары |
| Әйләнә-тирә мохиткә пычраткыч матдәләрнең килүен максималь киметергә мөмкинлек бирә торган алдынгы ресурсларны саклау, аз калдыклы технологик чишелешләрне гамәлгә кертү | 2018-2020 ел | "Алексеевскдорстрой" ААҖ»,  Алексеевск керамикасы " ААҖ» | 16000,0 | Предприятиеләрнең үз акчалары |
| Яшел утыртмаларның тузанга чыдам токымнары белән санитар-саклау зоналары территорияләрен максималь яшелләндерү | елсаен | Алексеевск муниципаль районының барлык предприятиеләре |  | Предприятиеләрнең үз акчалары |
| Торак объектларны инженерлык инфраструктурасы белән тулысынча тәэмин итү | 2019 ел  2020 ел  2021 ел  2022-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты | 30000,0  320000,0  35000,0  426000,0 | Республика бюджеты |
| Биологик чистарту корылмалары төзелеше | 2019-2020 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты, «Алексеевскводоканал» ААҖ, ТР Газлаштыру фонды | 152000,0 | Федераль бюджет, республика бюджеты |
| Юынты суларны чистартуның заманча методларын һәм алдынгы технологияләрен кертү, чистарту корылмаларыннан явым-төшемнәрне зарарсызландыру һәм утильләштерү | 2020 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты, " Алексеевскводоканал» ААҖ, ТР Газлаштыру фонды | 50000,0 | Республика бюджеты |
| **Кеше капиталы, хезмәт базары һәм урбанизация өлкәсендә чаралар** | | | | | **Мероприятия в сфере человеческого капитала, рынка труда и урбанизации** |
| Эш бирүчеләрнең максималь санын хезмәттәшлеккә һәм вакансияләр банкын киңәйтүгә җәлеп итү | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты, «Алексеевск муниципаль районының халыкны эш белән тәэмин итү үзәге " ДКО» |  |  |
| Җәмәгать эшләрен оештыру | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты, «Алексеевск муниципаль районының халыкны эш белән тәэмин итү үзәге " ДКО» |  |  |
| Кече эшмәкәрлекне үстерүгә һәм эшсез гражданнарның үзмәшгульлегенә ярдәм итү, шул исәптән:  - мөстәкыйль эш белән тәэмин итүне оештыру мөмкинлеге турында гражданнарга мәгълүмат бирү;  - эшкуарлык эшчәнлеген оештырырга теләгән гражданнарны сайлап алу;  - эшмәкәрләр сыйфатында аларның нәтиҗәле эшчәнлеге мөмкинлекләрен билгеләү максатыннан, эшсезләр белән консультацияләр һәм әңгәмәләр үткәрү | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты, «Алексеевск муниципаль районының халыкны эш белән тәэмин итү үзәге " ДКО» |  |  |
| Эштән китүчеләргә ярдәм итү:  - эш бирүчеләрнең хезмәткәрләрне эштән азат итү турында мәгълүматны үз вакытында тапшыруын контрольдә тоту;;  - кадрлар хезмәте җитәкчеләре һәм хезмәткәрләре белән киңәшмәләр оештыру;  - эшкә урнашу мөмкинлекләре турында эштән азат ителгән хезмәткәрләргә хәбәр итү;  - алдан консультация бирү | 2019-2030 ел | Прокуратура, Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитеты, «Алексеевск муниципаль районының халыкны эш белән тәэмин итү үзәге " ДКО» |  |  |
| Эшкә урнаштыру буенча эшне оештыру:  - 18-20 яшьлек, Урта һөнәри белеме булган һәм беренче тапкыр эш эзләүче эшсез гражданнар белән;;  - гомуми белем бирү оешмаларын һәм югары белем бирү гомуми белем бирү оешмаларын тәмамлаучылар арасыннан беренче тапкыр, шул исәптән беренче тапкыр эш эзләүче эшсез гражданнар белән;:  - эш бирүчеләргә халыкны эш белән тәэмин итү үзәге юлламасы буенча вакытлыча эшкә урнаштырылган эшсез гражданнарның, һөнәри белем бирү оешмаларын һәм югары белем бирү мәгариф оешмаларын тәмамлаучылар арасыннан, хезмәт хакын түләү буенча чыгымнарны мәгълүмат чараларында, халыкны эш белән тәэмин итү үзәге сайтында урнаштыру; | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты, «Алексеевск муниципаль районының халыкны эш белән тәэмин итү үзәге " ДКО» |  |  |
| Эшсез гражданнарга һөнәри белем бирү һәм өстәмә һөнәри белем бирү, шул исәптән башка җирлектә белем бирүне дә кертеп:  - Алексеевск муниципаль районының хезмәт базарында ихтыяҗ зур булган һөнәрләр һәм белгечлекләр буенча эшсез гражданнарга һөнәри белем бирүне һәм өстәмә һөнәри белем бирүне оештыру. Хезмәт эшчәнлегенә кайтуны планлаштыручы өч яшькә җиткәнче бала караган өчен ял вакытында хатын-кызларга һөнәри белем һәм өстәмә һөнәри белем бирү:  - хезмәт эшчәнлегенә кайтуны планлаштыручы өч яшь тулганчы баланы карау буенча отпуск чорында хатын - кызларга һөнәри белем һәм өстәмә һөнәри белем бирүне оештыру. | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты, «Алексеевск муниципаль районының халыкны эш белән тәэмин итү үзәге " ДКО» |  |  |
| Предприятиеләрне хезмәт җитештерүчәнлеген арттыруга стимуллаштыру | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты, «Алексеевск муниципаль районының халыкны эш белән тәэмин итү үзәге " ДКО» |  |  |
| Хезмәт җитештерүчәнлеген үстерүгә комачаулаучы норматив-хокукый һәм административ чикләүләрне киметү | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты, «Алексеевск муниципаль районының халыкны эш белән тәэмин итү үзәге " ДКО» |  |  |
| Түбәндәге системаны формалаштыру:  - предприятиеләрдә хезмәт җитештерүчәнлеген арттыруда методик һәм оештыру ягыннан ярдәм күрсәтү;  - хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру нигезләренә өйрәтүгә юнәлдерелгән кадрлар әзерләү;- | 2019-2030 ел | Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты, «Алексеевск муниципаль районының халыкны эш белән тәэмин итү үзәге " ДКО» |  |  |
| **Җирлекләрдә халык җыеннарында яңгыраган сораулар һәм тәкъдимнәр** | | | | | **Вопросы и предложения, прозвучавшие на сходах граждан в поселениях** |
| Мәктәп автобусын көтү өчен павильон (тукталыш) урнаштыру | 2020-2022 ел | Алексеевск муниципаль районы мәгариф бүлеге»,  Алексеевск муниципаль районы Көрнәле авыл җирлеге башкарма комитеты, «Главтатдортранс " ДКО» | 300,0 | Җирле бюджет |
| Родники авылында, Совет урамында буаны ныгыту | 2020 ел | Родники авыл җирлеге башкарма комитеты, Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитеты | 500,0 | Җирле бюджет |
| Войкино авылында модульле ФАП төзелеше | 2021 ел | "Алексеевск РҮХ» ДАСО, Алексеевск муниципаль районы Войкино авыл җирлеге башкарма комитеты | 3200,0 | Республика бюджеты |
| Войкино авылында Викторов урамында (100 м.) РайПО кибетенә кадәр ТКК юлы төзү | 2022 ел | Войкино авыл җирлеге башкарма комитеты, Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитеты | 270,0 | Республика бюджеты |
| Базяково авылында Федин урамында (500 м) ТКК юлы төзелеше) | 2023 ел | Войкино авыл җирлеге башкарма комитеты, Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитеты | 1350,0 | Республика бюджеты |
| Юеш Көрнәле авылында Мирная урамында (886 м.), Лесная урамында (260 М.) асфальт җәелгән юл-урам челтәрен ремонтлау эшләре . | 2026 ел | Алексеевск муниципаль районы Бутлеровка авыл җирлеге башкарма комитеты, Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитеты | 8000,0 | Республика бюджеты |

**Советның аппарат җитәкчесе А.С. Харитонов**